## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 高级审计师职称评审费及特约审计员经费
主管部门 |  | 北京市审计局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市审计局本级行政
项目负责人 |  | 王林 |  |  |  | 联系电话 |  | 55527556
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 19 | 11 | 2.2994 |  | 10 |  | 20.9% |  | 2.0903
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 19 | 11 | 2.2994 |  | — |  | 20.9% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.落实高级审计师职称评审相关政策，委托协会组织高级审计师职称评审，支持审计人才认定和储备。 2.聘请特约审计员约10人担任特约审计员，参与有关审计工作，对审计工作方针、政策提出意见和要求，发挥民主党派和无党派人士对审计监督、咨询、联络的作用。 |  |  |  |  | 通过开展高级审计师评审工作，支持市人才认定，储备市审计人才。通过开展10名特约审计员聘用工作，加强对审计工作的监督力度，保障审计工作规范。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 |  | ≤19万元 | 2.30万元 | 20 |  | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请参与审计工作的特约审计员人数 |  | =10人 | 10人 | 7 |  | 7
|  |  | 组织高级审计师评审工作 |  | =1次 | 1次 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 | 职称评审结果通过市人力社保局组织的社会化验收的比率 |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 特约审计员履职与职责相符程度 |  | ≥90% | 90% | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 10月底前高级审计师评审工作进度 |  | =100% | 90% | 6 |  | 5.4 |  | 偏差原因：按照市人社局工作部署，评审工作于11月开展。 改进措施：下一步将加强绩效指标管理，结合实际情况及时调整绩效指标。
|  |  | 特约审计员工作进度按计划完成率 |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支持审计人才认定和储备 |  | 优良中低差 | 100%（通过开展高级审计师评审，支持市人社局人才认定和储备工作） | 10 |  | 10
|  |  | 提升审计监督职责效能 |  | 优良中低差 | 100%（特约审计员参与审计工作，加强对审计的监督管理） | 10 |  | 10
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 高级审计师申请人对评审组织流程的满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  | 91.4903
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。