## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 审计质量管理经费
主管部门 |  | 北京市审计局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市审计局本级行政
项目负责人 |  | 李维娜 |  |  |  | 联系电话 |  | 55527488
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 34 | 34 | 30.642 |  | 10 |  | 90.12% |  | 9.0124
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 34 | 34 | 30.642 |  | — |  | 90.12% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为了全面提升和巩固审计项目质量，提高依法审计工作水平，通过聘请法律顾问，对全局法律事务提供咨询、合同审查等服务，防患法律风险，解决法律纠纷，维护合法权益。通过优秀审计项目评选及推介、区审计项目质量检查、法律法规检索系统的使用，及时发现审计工作中的问题，规范审计行为，提高审计项目质量；通过对2012年实施的北京审计条例的成果、问题、修订方向等进行调研，为下一步审计条例的修订奠定基础。 |  |  |  |  | 2023年聘请法律顾问，对我局的行政复议案件、劳动争议案件等提供法律服务，参与信访与化解纠纷、合同书审查等工作，最大限度地降低了工作风险，维护了我局的权益；通过使用法律法规检索系统，增强审计人员判断问题、解决问题的能力，促进审计项目质量提高；通过开展调研工作，了解行业情况，为北京审计条例修订收集相关信息；通过开展8个城区的审计质量检查，促进区级审计工作质量提高。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 |  | ≤34万元 | 30.64万元 | 20 |  | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 北京审计条例修订调研次数 |  | ≥1次 | 2次 | 5 |  | 5
|  |  | 审计质量检查覆盖城区数量 |  | ≥8个 | 8个 | 5 |  | 5
|  |  | 北大法宝法律法规检索系统授权人数 |  | ≥72人 | 72人 | 5 |  | 5
|  |  | 优秀审计项目评选及推介数量 |  | ≥10个 | 19个 | 5 |  | 5
|  |  | 法律事务代理及咨询 |  | =6件 | 6件 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 法律事务代理及咨询复议案件处理率 |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 审计质量检查成果上会通过率 |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 法律法规检索系统适用率 |  | ≥90% | 90% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 各项工作按计划完成率 |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为北京审计条例修订奠定基础 |  | 优良中低差 | 100%（通过开展调研工作，为审计条例修订收集信息，奠定基础） | 15 |  | 15
|  |  | 提高市、区两级审计项目质量 |  | 优良中低差 | 100%（通过开展审计质量检查、优秀审计项目评选等工作，督促、激励审计人员提高审计项目质量） | 15 |  | 15
总分 | [6 empty] | 100 |  | 99.0124
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。