## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 内部审计指导监督经费
主管部门 |  | 北京市审计局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市审计局本级行政
项目负责人 |  | 梁伟 |  |  |  | 联系电话 |  | 55527490
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 72.9072 | 66.8 | 66.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 72.9072 | 66.8 | 66.8 |  | 10 |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.通过举办内部审计负责人研修班（线上直播）,有效提升全市内部审计人员业务能力与综合素质； 2.通过印刷内部审计资料，宣传《北京市内部审计规定》等，更好地发挥内部审计在审计监督体系中重要作用，推进《规定》落实落地； 3.通过开展内部审计专题会，对内部审计工作进行布置、内部审计经验交流分享等，促进内部审计工作提质增效，提升内部审计工作质量水平； 4.通过购买宣传服务、委托组织学术研究和理论研讨及组织行业交流等委托事项，全方位多角度宣传内部审计工作，以宣传引导企事业单位和社会公众对内部审计工作的认知； 5.聘请第三方参与完成内部审计质量检査，为组织防范风险、强化管理、増加价值服务，提升内部审计工作水平，为实现审计监督全覆盖奠定基础。 |  |  |  |  | 1.内审负责人研修班全年共开展12期直播，通过培训进一步推动全市内审工作质量和水平，充分发挥各内审机构负责人在加强内部管理和风险防控中的战略引导作用。 2.印刷北京市内部审计法律汇编宣传笔记1000册并发放给各区审计机关、相关内审机构，持续推进《北京市内部审计规定》贯彻落实。 3.开展内部审计行业、部门专题会，対内部审计工作进行布置、内部审计经验交流分享等，推动内部审计工作质量水平，防范风险，强化管理。 4.利用北京市内审协会网站平台做好宣传内部审计工作，在行业交流、理论研讨中发挥其积极作用。 5.聘请北京市内部审计协会完成92家市属企事业单位内部审计审计质量检查，通过质量检查，推动单位规范内部审计行为，强化质量控制，提高工作水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 |  | ≤73万元 | 66.8万元 | 20 |  | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 举办内部审计负责人高级研修班直播培训次数 |  | ≥12次 | 12次 | 5 |  | 5
|  |  | 在专业网站发布公告、动态、要闻等信息 |  | ≥80篇 | 83篇 | 5 |  | 5
|  |  | 举办理论研讨会、行业交流会等 |  | ≥10次 | 16次 | 5 |  | 5
|  |  | 开展内审质量检查项目 |  | ≥100个 | 170个 | 5 |  | 5
|  |  | 印刷《北京市内部审计规定》等宣传册 |  | ≥1000册 | 1000册 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 通过购买服务方式开展工作的验收合格率 |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 参与质量检查人员与目标及需求相符 |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 宣传服务工作按时完成率 |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 11月底内部审计质量检查工作进度 |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引导企事业单位和社会公众提升对内部审计工作的认知 |  | 优良中低差 | 100%（通过开展印发宣传册、发布要闻等工作，提高企事业单位、社会公众对内部审计工作的认知） | 8 |  | 8
|  |  | 提升全市内部审计人员业务能力与综合素质 |  | 优良中低差 | 100%（通过开展培训、举办交流会等内容，提升内审人员工作水平） | 6 |  | 6
|  |  | 推动内部审计工作质量水平提升 |  | 优良中低差 | 100%（通过开展培训、举办交流会等内容，提升内审人员工作水平，保障内审工作质量） | 6 |  | 6
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 |  | ≥95% | 96% | 10 |  | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  | 100
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。