## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 北京市金审工程三期项目（政务云租赁）
主管部门 |  | 北京市审计局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市审计局本级行政
项目负责人 |  | 张蕾 |  |  |  | 联系电话 |  | 55527947
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2427.8612 | 2410.0312 | 2410.0273 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2427.8612 | 2410.0312 | 2410.0273 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过本项目的实施，建设完成北京市政务云审计节点，通过相应的等级保护测评及密码应用安全性评估；按照金审三期要求提供计算、存储等各项政务云基础资源服务及基础软件支撑服务、安全服务等其他相关服务，支撑金审三期各应用系统的部署及安全稳定运行，保障市审计局工作人员利用金审三期开展各项审计管理及业务工作。 |  |  |  |  | 本年度建设完成了北京市政务云审计节点，开展并通过了等级保护测评及密码应用安全性评估；按照金审三期项目要求，租用了计算、存储等各项政务云基础资源服务及基础软件支撑服务、安全服务等其他相关服务，用以支撑金审三期各应用系统的部署及安全运行，保障了各项审计管理及业务工作的顺利开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金控制数 |  | ≤2427.87万元 | 2410.027292万元 | 10 |  | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁国产化服务器数量 |  | =14台 | 14台 | 5 |  | 5
|  |  | 租用基础软件服务图数据库数量 |  | =1套 | 1套 | 5 |  | 5
|  |  | 租用应用软件支撑服务数量 |  | =1套 | 2套 | 5 |  | 5
|  |  | 租用安全服务-云端抗DDOS服务数量 |  | =1套 | 1套 | 5 |  | 5
|  |  | 租用基础软件服务Hadoop平台数量 |  | =14套 | 14套 | 5 |  | 5
|  |  | 租赁平台云主机服务-vCPU数量 |  | =5656个 | 5656个 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 项目成果与合同要求相符率 |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 截止2023年12月31日，支出与合同相符率 |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障审计政务云服务正常运行 |  | 优良中低差 | 100%（通过项目实施，保证办公人员正常使用审计政务云服务） | 20 |  | 20
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员 |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  | 100
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。