## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 北京金审工程三期建设
主管部门 |  | 北京市审计局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市审计局本级行政
项目负责人 |  | 张蕾 |  |  |  | 联系电话 |  | 55527947
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 53.31 | 1493.31 | 1492.585 |  | 10 |  | 99.95% |  | 9.9951
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1440 | 1439.275 |  | — |  | 99.95% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 53.31 | 53.31 | 53.31 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照审计署”统一规划、两级部署”的原则及相关标准，依托北京市市级政务云提供的基础设施及相关资源服务，完成国家审计大数据中心、审计数字化管理平台、审计综合作业平台和综合服务支撑系统等系统的落地部署，实现审计质量管理、数据汇聚与共享、数据综合分析、审计指挥决策等能力的提升。 |  |  |  |  | 按照审计署”统一规划、两级部署”的原则及相关标准，依托北京市市级政务云提供的基础设施及相关资源服务，本年度开展了国家审计大数据中心、审计数字化管理平台、审计综合作业平台和综合服务支撑系统等系统的部署工作，审计质量管理、数据汇聚与共享、数据综合分析、审计指挥决策等能力得到了提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设费 |  | ≤2045万元 | 1492.585万元 | 20 |  | 20 |  | 发改委资金未批复剩余资金，批复金额已全部支出
| 产出指标 | 数量指标 | 采购防火墙 |  | ＝19台 | 19台 | 5 |  | 5
|  |  | 采购路由器 |  | ＝19台 | 19台 | 5 |  | 5
|  |  | 采购关系数据库软件 |  | ＝23套 | 43套 | 5 |  | 5
|  |  | 采购应用中间件软件 |  | ＝21套 | 41套 | 5 |  | 5
|  |  | 完成金审三期应用系统部署 |  | ＝1项 | 1项 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 项目成果与合同要求相符率 |  | ＝100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 2023年10月31日验收完成率 |  | ＝100% | 100% | 7 |  | 7
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升审计质量管理、数据汇聚与共享、数据综合分析功能能力 |  | 优良中低差 | 100%（通过建设金审工程三期项目，完成了各系统的部署建设工作，提升了提升审计质量管理、数据汇聚与共享、数据综合分析功能能力） | 15 |  | 15
|  |  | 提升审计指挥决策能力 |  | 优良中低差 | 100%（通过项目实施，实现了数据汇聚与共享等功能，提升了审计指挥决策能力） | 15 |  | 15
总分 | [6 empty] | 100 |  | 99.9951
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。