## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 通州办公楼审计视频会商系统建设项目
主管部门 |  | 北京市审计局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市审计局本级行政
项目负责人 |  | 张蕾 |  |  |  | 联系电话 |  | 55527947
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 150.01 | 104.86 |  | 10 |  | 69.9% |  | 6.9902
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 150.01 | 104.86 |  | — |  | 69.9% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过在市审计局通州办公楼建设审计视频会商系统，实现上联国家审计署，下联17个区审计局的三级审计业务会商、审计管理会商、远程培训、异地协同工作等多种应用。加强市审计局对区审计局的有效控制和业务管理、指导，提高办公效率、减少经费开支、提高网络利用效率。 |  |  |  |  | 通过在市审计局通州办公楼建设了审计视频会商系统，实现了线上及时与国家审计署、17个区审计局的日常业务沟通，能够满足日常三级审计业务会商、审计管理会商、远程培训、异地协同工作的需要。通过线上沟通，能够提高市审计局对区审计局业务的管理、指导，提高工作效率，节约经费开支。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制数 |  | ≤150.01万元 | 104.86万元 | 10 |  | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 购置一体化协作会议终端 |  | =20台 | 20台 | 10 |  | 10
|  |  | 购置多点控制单元 |  | =1套 | 1套 | 10 |  | 10
|  |  | 购置分体式视频会议终端 |  | =3套 | 3套 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 所购设备验收通过率 |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 支出进度与合同约定相符率 |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过本项目的实施，实现审计业务会商、审计管理会商、远程培训、异地协同工作等业务工作的开展 |  | 优良中低差 | 100%（通过项目实施，有利于市审计局与国家审计署、17个区审计局的沟通交流，实现了审计业务会商、审计管理会商、远程培训、异地协同工作等业务工作的开展） | 15 |  | 15
|  |  | 提高审计工作效率、节约审计经费开支 |  | 优良中低差 | 100%（通过项目建设，实现与国家审计署、17个区审计局的三级审计业务会商，有利于审计业务的线上沟通与指导，提高了工作效率，减少经费开支） | 15 |  | 15
总分 | [6 empty] | 100 |  | 96.9902
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。