## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 绩效考评及预算执行检查和内控风险评估等经费
主管部门 |  | 北京市审计局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市审计局本级行政
项目负责人 |  | 姜娜 |  |  |  | 联系电话 |  | 55527492
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 72.96 | 58.27 | 56.27 |  | 10 |  | 96.57% |  | 9.6568
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 72.96 | 58.27 | 56.27 |  | — |  | 96.57% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.开展绩效目标审核、绩效运行监控审核、绩效自评审核、绩效评价等预算绩效管理相关工作，保障预算绩效管理过程的准确性及有效性，提升部门预算绩效管理水平，提高财政资金的使用效益；开展内控手册修订工作，进一步强化内控管理。 2.聘请第三方对全局内部控制风险进行评估，参与全局预算执行专项检查，强化审计局内部管理，促进自身建设。 |  |  |  |  | 1.通过开展2022年度34个项目绩效自评及1个重点项目绩效评价、2023年度34个项目绩效跟踪监控、2024年度35个项目绩效目标审核工作，提高预算绩效管理水平，保障资金投入效益。 2.聘请第三方完成内部控制风险评估工作，以及参与全局预算执行专项检查工作，引入特约审计员、第三方对审计局进行监督，由第三方出具内控风险评估报告，合理确定风险应对策略，强化管理，完善自身建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 |  | ≤72.96万元 | 56.27万元 | 20 |  | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效目标审核数量 |  | ≥25个 | 35个 | 4 |  | 4
|  |  | 绩效运行监控审核数量 |  | ≥25个 | 34个 | 4 |  | 4
|  |  | 修订内部控制规范手册 |  | ≥1项 | 1项 | 3 |  | 3
|  |  | 全局预算执行专项检查 |  | =1项 | 1项 | 4 |  | 4
|  |  | 绩效自评审核及评价项目数量 |  | ≥25个 | 35个 | 4 |  | 4
|  |  | 全局内部控制风险评估 |  | =1项 | 1项 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 预算绩效管理成果文件验收合格率 |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 内控评估报告验收合格率 |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 修订内部控制规范手册验收合格率 |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 9月底前内控风险评估及预算执行专项检查工作进度 |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 9月底前绩效自评、运行监控工作进度 |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 11月底前绩效目标审核工作进度 |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 7月底前内控手册修订工作进度 |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升预算绩效管理水平 |  | 优良中低差 | 100%（通过开展预算绩效管理工作，提高预算绩效管理水平） | 8 |  | 8
|  |  | 强化内部审计监督 |  | 优良中低差 | 100%（通过开展预算执行专项检查工作，提高内部审计监督力度） | 7 |  | 7
|  |  | 提高全局整体业务及财务管理水平 |  | 优良中低差 | 100%（通过完善内控手册，开展内控评估，提高局内财务、业务管理水平） | 8 |  | 8
|  |  | 提高财政资金使用效益 |  | 优良中低差 | 100%（通过开展绩效管理工作，提高财政预算资金投入效益） | 7 |  | 7
总分 | [6 empty] | 100 |  | 99.6568
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。