## 11000024T000002872219-档案数字化、OFD
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002872219-档案数字化、OFD转换及整理
主管部门 |  | 北京市审计局 |  |  |  | 实施单位 |  | 044001-北京市审计局本级行政
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 33 | 33 | 33 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 33 | 33 | 33 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照北京市“十四五”时期档案事业发展规划的相关要求，加快传统载体档案数字化。我局将纸质档案数字化和OCR识别后，导入档案管理系统提供利用，可以实现促进档案工作的规范化管理，保护档案原件，提高档案查找的准确性和时效性，从而使档案资源更好地为审计人员开展审计工作提供服务，更好地实现为审计工作发展服务的目标。 |  |  |  |  | 通过对2021年、2022年（部分）非密纸质档案进行数字化及双层OFD识别、转换，促进了档案工作的规范化管理，有利于保护审计档案原件，为审计人员开展审计工作提供了更好的服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制数 |  | ≤33万元 | 33万元 | 20 |  | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 对非密纸质档案进行数字化及双层OFD识别、转换的数量 |  | ≥50万条 | 46.41万条 | 10 |  | 9.28 |  | 偏差原因：当年度额外新增档案筛密、目录质检、目录纠错工作，导致实际档案数字化、OCR识别双层OFD转换数量未达预估。 改进措施：加强绩效目标设置的准确性，将档案筛密、目录质检、目录纠错工作纳入绩效中。
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ＝100% | ＝100% | 10 |  | 10
|  |  | 数字化质量与国标纸质档案数字化标准(DA/T31-2017)的相符率 |  | ＝100% | ＝100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 9月底前数字化工作完成进度 |  | ＝100% | ＝100% | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高档案利用率及工作效率 |  | 优 | 优（通过开展档案数字化工作，保证档案使用的效率） | 10 |  | 10
|  |  | 有效支撑审计工作开展 |  | 优 | 优（通过开展档案数字化，为审计工作的开展提供了支撑） | 10 |  | 10
|  |  | 利于审计档案保存，保护档案原件 |  | 优 | 优（通过开展档案数字化，便于保存审计档案原件） | 10 |  | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  | 99.28