## 11000024T000002872844-审计电子数据标准化
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002872844-审计电子数据标准化处理服务
主管部门 |  | 北京市审计局 |  |  |  | 实施单位 |  | 044002-北京市审计局本级事业
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 117 | 117 | 116.75 |  | 10 |  | 99.79% |  | 9.9786
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 117 | 117 | 116.75 |  | — |  | 99.79% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 满足审计局业务人员在短时期内集中标准化大量财务数据及相关业务数据的需求，开展电子数据标准化处理工作，为各项审计工作提供辅助，提高审计效率。 |  |  |  |  | 按照年度审计项目计划，对预算执行审计、企业审计及其他审计项目被审单位财务数据和业务数据完成标准化处理工作。对市财政预算一体化系统中财政数据完成标准化处理，年内分两次对16个区及燕山地区财政数据完成校验。相关数据已经上传至数据中心，按照数据分类标准更新《信息资源目录清单》，为审计业务工作提供技术保障，提高审计质效。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金控制数 |  | ≤117万元 | 116.75万元 | 20 |  | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 处理其他审计数据项目数量 |  | ≥20个 | 24个 | 5 |  | 5
|  |  | 处理预算执行审计被审单位财务数据和业务数据 |  | ≥1TB | 1.45TB | 5 |  | 5
|  |  | 处理企业审计被审单位财务数据 |  | ≥1.5TB | 1.5TB | 5 |  | 5
|  |  | 区级单位业务数据标准化覆盖城区数量 |  | ＝16个 | 16个 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 数据验收合格率 |  | ＝100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 截至8月30日企业审计相关数据处理率 |  | ＝100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 截至12月31日其他审计项目数据处理率 |  | ＝100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 截至4月30日预算执行审计相关数据处理率 |  | ＝100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 截至8月30日区级业务数据处理率 |  | ＝100% | 100% | 4 |  | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为审计工作提供数据支持，提高审计效率 |  | 优 | 优（通过开展审计数据标准化处理工作，提高审计工作效率） | 30 |  | 30
总分 | [6 empty] | 100 |  | 99.9786