## 11000024T000002872278-绩效考评及预算执行
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002872278-绩效考评及预算执行检查和内控风险评估等经费
主管部门 |  | 北京市审计局 |  |  |  | 实施单位 |  | 044001-北京市审计局本级行政
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 70.64 | 57.59 | 53.13 |  | 10 |  | 92.26% |  | 9.2256
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 70.64 | 57.59 | 53.13 |  | — |  | 92.26% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.开展绩效相关工作，保障预算绩效管理过程的准确性及有效性，提升部门预算绩效管理水平，提高财政资金的使用效益； 2.对全局内部控制风险进行评估，强化审计局内部管理，促进自身建设。 |  |  |  |  | 1.通过开展前期绩效目标审核、中期绩效运行监控以及绩效自评审核与绩效评价等工作，规范预算绩效管理过程，提升绩效管理水平。 2.完成内部控制风险评估工作，以及参与全局预算执行专项检查工作，合理确定风险应对策略，强化管理，完善自身建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算绩效管理成本控制数 |  | ≤55.64万元 | 38.41万元 | 10 |  | 10
|  |  | 预算执行专项检查与内控风险评估成本控制数 |  | ≤15万元 | 14.72万元 | 10 |  | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效运行监控审核项目数量 |  | ≥25个 | 35个 | 4 |  | 4
|  |  | 全局预算执行专项检查 |  | ≥1项 | 1项 | 4 |  | 4
|  |  | 绩效自评审核及评价项目数量 |  | ≥25个 | 34个 | 4 |  | 4
|  |  | 绩效目标审核项目数量 |  | ≥30个 | 34个 | 4 |  | 4
|  |  | 全局内部控制风险评估 |  | ≥1项 | 1项 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 预算绩效管理成果文件验收合格率 |  | ＝100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 内控评估报告验收合格率 |  | ＝100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 预算绩效管理相关工作覆盖率 |  | ＝100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 9月底前绩效自评、运行监控工作完成率 |  | ＝100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 11月底前绩效目标审核工作完成率 |  | ＝100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 9月底前内控风险评估及预算执行专项检查工作进度 |  | ＝100% | 100% | 3 |  | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全局整体业务及财务管理水平 |  | 优 | 优（通过开展绩效管理、内控风险评估、预算执行检查等工作，督促全局提升资金管理规范性） | 10 |  | 10
|  |  | 提升预算绩效管理水平 |  | 优 | 优（通过开展全流程的绩效工作，提升绩效管理水平） | 10 |  | 10
|  |  | 强化内部审计监督 |  | 优 | 优（通过开展绩效管理、内控风险评估、预算执行检查等工作，强化审计局内部管理、监督） | 5 |  | 5
|  |  | 提高财政资金使用效益 |  | 优 | 优（通过开展全流程绩效工作，保障资金使用效益提高） | 5 |  | 5
总分 | [6 empty] | 100 |  | 99.2256